## Sheet1
공사 | 품명_조정전 | 가격_조정전 | 품명_조정후 | 가격_조정후 | 변동액
가설공사 | 실리콘마감 | 300000 | 실리콘마감 | 300000
가설공사 | 운반 | 100000 | 운반 | 100000
가설공사 | 현장정리인 | 400000 | 현장정리인 | 400000
가설공사 | 폐기물처리 | 600000 | 폐기물처리 | 600000
가설공사 | 입주청소 | 585000 | 입주청소 | 585000
가설공사 | 소계 | 1985000 | 소계 | 1985000
철거공사 | 가구철거/안방화장대+펜트리 | 150000 | 가구철거/안방화장대+펜트리 | 150000
철거공사 | 싱크대하부장/아일랜드장 | 200000 | 싱크대하부장/아일랜드장 | 200000
철거공사 | 욕실철거(기본철거-타일제외) | 150000 | 욕실철거(기본철거-타일제외) | 150000
철거공사 | 마루철거 | 1000000 | 마루철거 | 1000000
철거공사 | 몰딩철거 | 130000 | 몰딩철거 | 130000
철거공사 | 조명,전기,일반 | 100000 | 조명,전기,일반 | 100000
철거공사 | 폐기물처리 | 700000 | 폐기물처리 | 700000
철거공사 | 소계 | 2430000 | 소계 | 2430000
가구공사 | 싱크대-하부장만/사각볼 | 2000000 | 싱크대-하부장만/사각볼 | 2000000
가구공사 | 싱크대-깜포르테 860 | 500000 | 싱크대-깜포르테 860 | 500000
가구공사 | 싱크대-하츠폰테 205/210 | 70000 | 싱크대-하츠폰테 205/210 | 70000
가구공사 | LX인조대리석 | 450000 | LX인조대리석 | 450000
가구공사 | 안방-시스템장 | 850000 | 안방-시스템장(유리문 추가) - 55cm | 1500000 | 650000
가구공사 | 안방-붙박이장 | 1800000 | 안방-붙박이장 - 60cm | 1800000
가구공사 | 주방-프리스탠딩-빌트인 | 1440000 | 주방-프리스탠딩-빌트인 | 1440000
가구공사 | 안방-화장대 | 650000 | 안방-화장대(문교체 추가,드라이기수납) | 850000 | 200000 | 콘센트 포함?
가구공사 | 안방-거울장 | 300000 | 안방-거울장 | 300000
|  |  | 거실-키큰장(다리미 수납) | 500000 | 500000
가구공사 | 소계 | 8060000 | 소계 | 9410000
바닥공사 | 강마루 | 4386000 | 강마루 | 4386000
바닥공사 | 소계 | 4386000 | 소계 | 4386000
목공사 | 천장-몰딩 | 770000 | 천장-몰딩 | 770000
목공사 | 우물천장간접 | 250000 | 우물천장간접 | 250000
목공사 | 장비대 | 150000 | 장비대 | 150000
목공사 | 소계 | 1170000 | 소계 | 1170000
전기/조명공사 | 배선인입기타 | 1560000 | 배선인입기타(아카라스위치 포기) | 1170000 | -390000
전기/조명공사 | 센서등 | 45000 | 센서등 | 45000
전기/조명공사 | 방등 | 345000 | 방등(LED 아르넬 리모컨 방등:7만원) | 225000 | -120000
전기/조명공사 | 거실등 | 230000 | 거실등 | 230000
전기/조명공사 | 주방등 | 180000 | 주방등 | 180000
전기/조명공사 | 간접등-우물천장 | 200000 | 간접등-우물천장 | 200000
전기/조명공사 | 간접등-커튼 | 150000 | 간접등-커튼 | 150000
전기/조명공사 | 매입등-욕실기타 | 46000 | 매입등-욕실기타 | 46000
전기/조명공사 | 인덕션-확인필요 | 200000 | 인덕션(별도 작업 없으면 삭제?) | 200000 |  | 확인필요
전기/조명공사 | 소계 | 2956000 | 소계 | 2446000
필름공사 | 문짝 | 770000 | 문짝 | 770000
필름공사 | 문틀 | 770000 | 문틀 | 770000
필름공사 | 샤시(총:6-거실:2, 안방:1, 침실1:1, 침실2:1, 다용도실:1) | 1080000 | 샤시(기존 6 외 주방 샤시 추가비용?) | 1080000
필름공사 | 싱크대 | 350000 | 싱크대 | 350000
필름공사 | 소계 | 2970000 | 소계 | 2970000
수장공사 | 도배-벽,천장 | 1000000 | 도배-벽,천장 | 1000000
수장공사 | 거실벽 | 375000 | 거실벽 | 375000
수장공사 | 인건비 | 2550000 | 인건비 | 2550000
수장공사 | 소계 | 3925000 | 소계 | 3925000
공용욕실공사 | 도기-대림 원피스 CC283 | 370000 | 도기-대림 원피스 CC280 | 370000
공용욕실공사 | 도기-아메리칸스탠다스 CCASF515 | 350000 | 도기-대림 CL-384(14만원) | 190000 | -160000
공용욕실공사 | 수전-폰타나 칼리스토 4010BN | 177000 | 수전-BK D021S(12만원) | 120000 | -57000
공용욕실공사 | 샤워수전-폰타나 칼리스토 TF-B5010BN | 267000 | 샤워수전-BK D032S(18만원) | 230000 | -37000
공용욕실공사 | 니켈 슬라이드바 | 87000 | 니켈 슬라이드바 | 87000
공용욕실공사 | 욕조-아메리칸스탠다드 노블토니 아크릴욕조 B003000 | 609000 | 욕조-인터쿠아 토스카나W(1600*800)(28만원) | 480000 | -129000
공용욕실공사 | 케라폭시 | 500000 | 케라폭시 | 500000
공용욕실공사 | 소계 | 2360000 | 소계 | 1977000 |  | 확인필요(견적계산오류)
안방욕실공사 | 도기-대림 원피스 CC283 | 370000 | 도기-대림 원피스 CC280 | 370000
안방욕실공사 | 도기-아메리칸스탠다스 CCASF515 | 350000 | 도기-대림 CL-384(14만원) | 190000 | -160000
안방욕실공사 | 수전-폰타나 칼리스토 4010BN | 177000 | 수전-BK D021S(12만원) | 120000 | -57000
안방욕실공사 | 거울 | 210000 | 거울-(거울슬라이딩장 설치하면 불필요?) | 210000 |  | 확인필요
안방욕실공사 | 수납장 | 200000 | 수납장-(PS1203 슬라이딩장) | 200000
안방욕실공사 | 줄눈시공 | 500000 | 줄눈시공 | 500000
안방욕실공사 | 소계 | 1807000 | 소계 | 1590000
타일공사 | 주방타일 | 600000 | 주방타일 | 600000
타일공사 | 주방베란다타일 | 150000 | 주방베란다타일 | 150000
타일공사 | 소계 | 750000 | 소계 | 750000
기업이윤 |  | 3284900 |  | 3284900
공과잡비 |  | 1084017 |  | 1084017
공사금액 |  | 37217917 |  | 37407917 | 190000
|  |  | 엘리베이터사용료 | 150000